## Mode d'emploi
Tableau de suivi de rentabilité chantier
Modèle proposé par Tim Management, à partir de l'article « Rentabilité chantier : la formule + le tableau Excel à télécharger ».
Comment l'utiliser
1. Onglet « Suivi chantier » : saisissez le nom du chantier, le chiffre d'affaires HT, puis le budget et le réalisé de chaque poste.
2. Seules les cellules sur fond jaune sont à remplir. Les écarts, totaux, marges et taux se calculent seuls.
3. Un écart négatif (en rouge) signale un poste qui dépasse le budget.
4. Onglet « Coût horaire » (facultatif) : estimez le coût horaire chargé d'un ouvrier, puis multipliez-le par les heures réelles pour obtenir la main-d'œuvre réalisée.
5. Dupliquez l'onglet « Suivi chantier » pour chaque chantier.
Formule utilisée
Taux de marge (%) = (Chiffre d'affaires HT − Coûts réels HT) ÷ Chiffre d'affaires HT × 100
Les valeurs déjà saisies sont un exemple fictif, à remplacer par les vôtres.

## Suivi chantier
Suivi de rentabilité du chantier
Chantier | Exemple : chantier de gros œuvre
Chiffre d'affaires HT facturé (€) | 50000
Poste | Budgété (€) | Réalisé (€) | Écart (€) | Écart (%)
Main-d'œuvre | 18000 | 20500 | -2500 | -13.89%
Matériaux | 14000 | 13200 | 800 | 5.714%
Engins / matériel | 4000 | 4300 | -300 | -7.5%
Frais divers | 2000 | 2100 | -100 | -5%
Total coûts | 38000 | 40100 | -2100 | -5.526%
Marge prévue (€) | 12000
Taux de marge prévu | 24%
Marge réalisée (€) | 9900
Taux de rentabilité réalisé | 19.8%
Cellules jaunes : à remplir. Les autres cellules se calculent seules. Valeurs saisies = exemple fictif.

## Coût horaire
Estimer le coût horaire chargé d'un ouvrier
Exemple fictif : remplacez les valeurs jaunes par celles de votre paie.
Salaire brut mensuel (€) | 2400
Cotisations patronales mensuelles (€) | 1000
Autres coûts mensuels liés à l'ouvrier (€) : équipement, déplacements… | 150
Heures réellement travaillées sur chantier dans le mois | 140
Coût mensuel total (€) | 3550
Coût horaire chargé (€/h) | 25.3571
Main-d'œuvre réalisée d'un chantier = heures réelles sur ce chantier × coût horaire chargé.
Heures réelles sur le chantier | 100
Coût de main-d'œuvre correspondant (€) | 2535.7143
Note on B5: Montant total des cotisations à la charge de l'employeur, tel qu'il figure sur le bulletin de paie. Dans le BTP, ajoutez la cotisation à la caisse de congés payés.